## 仕様
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 24
| ・クラス設計 | 3 |  | 未完 | 消化コスト | 0 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
| ・ライブラリ設計 | 8 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 475 | 消費コスト / 日数 | 0 | 662 | 0
| ・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-09-30
| ー モデル | 2 |  | 未完 | 今日の日付 | 2026-07-24
| ー UI素材 | 2 |  | 未完
| ー SE | 2 |  | 未完
| ー BGM | 1 |  | 未完
| ー マップ素材 | 1 |  | 未完
| ー エフェクト | 5 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
| プレイヤーの仕様 |  |  |  | 理想 | 2026-08-23 | 21 | 1.1429 | 30 | 0.8
| ・プレイヤー操作 |  |  |  | デッドライン | 2026-08-30 | 26 | 0.92308 | 37 | 0.64865
| ー剣できる |  |  |  | 真実のデッドライン | 2026-09-01 | 28 | 0.85714 | 39 | 0.61538
ー弾き
ー連続弾き
ージャンプ（下段をよける）
ーガード
ー回復
忍殺（できれば、ゲーム性によって変える）
体感ゲージ
UI
ーHP
ー体感ゲージ
回復ポーション
ボスの仕様
通常攻撃
下段攻撃
体感ゲージをいっぱい削る連撃
体感ゲージ
形態変化
UI
ーHP
ー体感ゲージ